## ACOMPANHAMENTO
PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
NOME DA ORGANIZAÇÃO CASA DA CULTURA - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA BAIXADA FLUMINENSE
Ação | Eixo |  |  | Recursos financeiros para cada um dos itens a seguir: | [5 empty] | Responsáveis | 2021 | [22 empty] | 2022 | [61 empty] | Total utilizado
| Des. Integral | Des. Institucional | ANDAMENTO DAS ATIVIDADES (selecionem qual é o status de cada atividade) | Atividades Pedagógicas | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Valor previsto por atividade (planejado)- Coloquem aqui qual era o valor que vocês previram para cada atividade no plano de intervenção | Valor utilizado total por atividade Coloquem aqui o valor que vocês realmente usaram para cada atividade |  | Jul | Ago | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | 2021-12-01 | [5 empty] | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  |  | 2022-06-01 | [5 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2022-12-01
[13 empty] | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | TOTAL 2021 | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | TOTAL | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total | TOTAL | Atividade pedagógica | Recursos humanos | Despesas fixas | Despesas variáveis | Total
1. Ação | [10 empty] | Período de preparação para implementação (revisão do plano, detalhamento das ações, articulação e construção dos indicadores de resultados) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Aulas de Reforço Escolar | x |  | Em andamento dentro do prazo | 10368 |  |  |  | 10368 | 4320 | [7 empty] | 0 | 864 |  |  |  | 864 | 864 |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 0 | 1728 | 576 |  |  |  | 576 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 576 |  |  |  | 576 | 576 |  |  |  | 576 | 864 |  |  |  | 864 | 2592 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 4320
1.2 Oficina de Capoeira | x |  | Em andamento dentro do prazo | 6912 |  |  |  | 6912 | 3456 | [7 empty] | 0 | 576 |  |  |  | 576 | 576 |  |  |  | 576 |  |  |  |  | 0 | 1152 | 576 |  |  |  | 576 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 576 |  |  |  | 576 | 576 |  |  |  | 576 | 576 |  |  |  | 576 | 2304 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 3456
1.3 Oficina de Dança | x |  | Em andamento dentro do prazo | 6912 |  |  |  | 6912 | 4320 | [7 empty] | 0 | 576 |  |  |  | 576 | 576 |  |  |  | 576 |  |  |  |  | 0 | 1152 | 864 |  |  |  | 864 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 864 |  |  |  | 864 | 864 |  |  |  | 864 | 576 |  |  |  | 576 | 3168 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 4320
1.4 Atividades no Polo de Formação em Diversidade | x |  | Em andamento dentro do prazo |  |  |  | 132.6 | 132.6 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ação | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Visitas para o acompanhamento in-loco das famílias de crianças e adolescentes beneficiários para identificar e encaminhar casos de violação de direitos | x |  | Em andamento dentro do prazo |  | 11880 |  |  | 11880 | 7920 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2640 |  |  | 2640 |  | 2640 |  |  | 2640 |  | 2640 |  |  | 2640 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 7920
3. Ação | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Montar um setor voltado para a Comunicação da Instituição |  | x | Concluída |  | 16000 |  | 3300 | 19300 | 12000 | [7 empty] | 0 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
3.2 Construção e estabelecimento de um plano de comunicação |  | x | Em andamento dentro do prazo |  |  | 1918.4 |  | 1918.4 | 4155 | [6 empty] | 3299 | 3299 |  |  |  |  | 0 |  |  | 124.54 |  | 124.54 |  |  |  |  | 0 | 3423.54 |  |  | 287.1 |  | 287.1 |  |  | 124.54 |  | 124.54 |  |  | 159.91 |  | 159.91 |  |  |  |  | 0 |  |  | 159.91 |  | 159.91 |  |  |  |  | 0 | 731.46 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 3299 | 4155
4. Ação | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Criar um Sistema de Monitoramento |  | x | Concluída |  |  |  | 6000 | 6000 | 6833.41 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3640 | 3640 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2701.59 | 2701.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 491.82 | 491.82 |  |  |  |  | 0 | 6833.41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6833.41 | 6833.41
4.2 Levantar dados que abasteçam o Sistema de Monitoramento |  | x | Em andamento com atraso |  | 11880 |  |  | 11880 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Produzir um Diagnóstico do Território | x | x | Em andamento dentro do prazo |  | 5400 |  | 15597 | 20997 | 13132.19 | [6 empty] | 6598 | 6598 |  |  |  | 544.83 | 544.83 |  |  |  | 544.83 | 544.83 |  | 1800 |  |  | 1800 | 9487.66 |  |  |  | 628.78 | 628.78 |  |  |  | 626.38 | 626.38 |  |  |  | 626.38 | 626.38 |  |  |  | 599.83 | 599.83 |  |  |  | 618.33 | 618.33 |  |  |  | 544.83 | 544.83 | 3644.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 11332.19 | 13132.19
5. Ação
5.1 Promover ações com profissionais da organização, voltadas para capacitação em Diversidade e Direitos |  |  | Em andamento dentro do prazo
6. Comunicação e divulgação | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 Produzir Material pra divulgação do Projeto | x | x | Em andamento dentro do prazo |  |  |  | 3700 | 3700 | 2891.17 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 616.17 | 616.17 |  |  |  | 325 | 325 | 941.17 |  |  |  | 325 | 325 |  |  |  | 325 | 325 |  |  |  | 325 | 325 |  |  |  | 650 | 650 |  |  |  | 325 | 325 |  |  |  |  | 0 | 1950 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.17 | 2891.17
[33 empty] | 21884.37 | [30 empty] | 37143.4 | [35 empty] | 59027.77
VALOR TOTAL DO PLANO | [7 empty] | 100000 | 59027.77
Nao iniciada dentro do prazo
Nao iniciada em atraso
Em andamento dentro do prazo
Em andamento com atraso
Concluída
Cancelada
| Mês a mês |  |  |  | Acumulado |  |  |  | Percentual utilizado
| Desenvolvimento integral | Desenvolvimento institucional |  | Total | Desenvolvimento integral | Desenvolvimento institucional | Total |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | Total
Planejado | 36039.36 | 39011.77 |  | 75051.13 |  |  |  |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional
2021-09-01 | 6598 | 9897 |  | 16495 | 6598 | 9897 | 16495 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 21.98%
2021-10-01 | 2560.83 | 4544.83 |  | 7105.66 | 9158.83 | 14441.83 | 23600.66 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 31.45%
2021-11-01 | 3177 | 1285.54 |  | 4462.54 | 12335.83 | 15727.37 | 28063.2 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 37.39%
2021-12-01 | 2125 | 2125 |  | 4250 | 14460.83 | 17852.37 | 32313.2 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 43.05%
2022-01-01 | 5609.78 | 6880.88 |  | 12490.66 | 20070.61 | 24733.25 | 44803.86 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 59.7%
2022-02-01 | 3591.38 | 3075.92 |  | 6667.3 | 23661.99 | 27809.17 | 51471.16 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 68.58%
2022-03-01 | 3591.38 | 5812.88 |  | 9404.26 | 27253.37 | 33622.05 | 60875.42 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 81.11%
2022-04-01 | 3265.83 | 1249.83 |  | 4515.66 | 30519.2 | 34871.88 | 65391.08 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 87.13%
2022-05-01 | 2959.33 | 3595.06 |  | 6554.39 | 33478.53 | 38466.94 | 71945.47 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 95.86%
2022-06-01 | 2560.83 | 544.83 |  | 3105.66 | 36039.36 | 39011.77 | 75051.13 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 100%
2022-07-01 | 0 | 0 |  | 0 | 36039.36 | 39011.77 | 75051.13 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 100%
2022-08-01 | 0 | 0 |  | 0 | 36039.36 | 39011.77 | 75051.13 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 100%
2022-09-01 | 0 | 0 |  | 0 | 36039.36 | 39011.77 | 75051.13 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 100%
2022-10-01 | 0 | 0 |  | 0 | 36039.36 | 39011.77 | 75051.13 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 100%
2022-11-01 | 0 | 0 |  | 0 | 36039.36 | 39011.77 | 75051.13 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 100%
2022-12-01 | 0 | 0 |  | 0 | 36039.36 | 39011.77 | 75051.13 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 100%
Atividade pedagógica | [6 empty] | 12096 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 16.12%
Recursos humanos | [6 empty] | 21720 |  | Percentual utilizado | Desenvolvimento institucional | 28.94%
Despesas fixas | [6 empty] | 856 |  |  | Desenvolvimento institucional | 1.141%
Despesas variáveis | [6 empty] | 24355.77 |  |  | Desenvolvimento institucional | 32.45%